П А С П О Р Т

регионального проекта Тюменской области
«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта,
а также подготовка спортивного резерва»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, / а также подготовка спортивного резерва» («Спорт — норма жизни»)
Краткое наименование регионального проекта	Спорт — норма жизни	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019-31.12.2024
Куратор регионального проекта	Кузнечевских О.А., заместитель Губернатора Тюменской области, директор Департамента социального развития Тюменской области
Руководитель регионального проекта	Грамотин Д.В., директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области
Администратор регионального проекта	Вотинов С.В., начальник управления по физической культуре и спорту Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области
Связь с государственными программами Тюменской области	«Развитие физической культуры, спорта и дополнительного образования» (утв. постановлением Правительства Тюменской области от 03.12.2018 года № 454-п)

2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение в Тюменской области к 2024 году увеличения численности населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 58,2%, путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, %
1.	Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), проживающих в Тюменской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, %	основной	88,8	31.12. / 2017	89	89	89	89	89	89	89
Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, %
2.	Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), проживающих в Тюменской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, %	основной	15,7	31.12. / 2017	18,7	25	33	40	48	51	52
Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста, %
3.	Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; / мужчины: 60-79 лет), проживающих в Тюменской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста, %	основной	5,1	31.12. / 2017	5,5	9	13	17	20	21	22
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %
4.	Уровень обеспеченности граждан, проживающих в Тюменской области, спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %	основной	53,7	31.12. / 2017	55,2	55,3	55,4	57	58	59	60
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, %
5.	Доля занимающихся Тюменской области по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, %	дополнительный	8,7	31.12. / 2017	38	43	57	60,7	78,4	89,2	100

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва
1.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 г.) / Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Учет граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, будет осуществляться Минспортом России на основании данных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по формам федерального статистического наблюдения № 1-ФК и выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения, утвержденным приказами Росстата. / В 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденного приказом Минспорта России, будут проведены (путем доведения государственного задания до подведомственной Минспорту России организации) официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий, пенсионеров и инвалидов. / Будут организованы подготовка и тестирование граждан на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). / На основе конкурсного отбора, организованного Минспортом России, планируется оказание грантовой поддержки некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва. Во взаимодействии с ВСФО «Трудовые резервы» и АО «Корпорация МСП» будет обеспечено создание сети физкультурно-спортивных клубов на базе промышленно-производственных предприятий и развитие малого и среднего предпринимательства в сфере физической культуры и спорта. / Предполагается разработка предложений по дополнительной приоритизации мероприятий федерального проекта в целях обеспечения опережающего развития Дальневосточного и Северокавказского регионов / Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2019
	В Тюменской области в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 53,6 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года)	15.12.2019	В 26 муниципальных образованиях Тюменской области в рамках Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, пенсионеров и инвалидов, в т.ч. жителей сельских территорий. Реализованы меры грантовой поддержки некоммерческих организаций, реализующих проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва
2.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Утверждены концепция и план реализации информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала / Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Концепция и план реализации планируются к утверждению решением Министра спорта Российской Федерации. Оператором определена подведомственная Минспорту России организация, которой будет предоставлена субсидия на выполнение государственного задания. / Концепция будет направлена формирование активно-деятельностных установок граждан на регулярные занятия физической культурой и спортом и повышение их информированности о физкультурных и спортивных мероприятиях, деятельности физкультурно-спортивных организаций и расположении объектов спорта. Концепция будет учитывать результаты специального социологического исследования и определять основные целевые аудитории, комплекс коммуникационных действий и способов донесения информации. / Предусмотрены отбор и награждение лауреатов национальных номинаций в сфере физической культуры и спорта, изготовление медиа контента и проведение в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий (акций), в том числе с участием известных спортсменов, общественных деятелей и лидеров мнений. / План реализации концепции будет содержать перечень конкретных мероприятий с указанием контрольных сроков выполнения, ответственных лиц и значения по охвату целевых аудиторий / Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.11.2019
2.1.	Утверждены концепция и план реализации информационно-коммуникационной кампании в Тюменской области по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала	01.11.2019	Концепция направлена формирование активно-деятельностных установок граждан на регулярные занятия физической культурой и спортом и повышение их информированности о физкультурных и спортивных мероприятиях, деятельности физкультурно-спортивных организаций и расположении объектов спорта. / Концепция учитывает результаты научного исследования, включающего социологический опрос для идентификации индивидуальных потребностей (мотивации) всех категорий и групп населения в условиях для занятий физической культурой и спортом и препятствующих факторов, и определяет основные целевые аудитории, комплекс коммуникационных действий и способов донесения информации. / Предусмотрено проведение массовых мероприятий (акций), в том числе с участием известных спортсменов, общественных деятелей и лидеров мнений. План реализации концепции содержит перечень конкретных мероприятий с указанием контрольных сроков выполнения, ответственных лиц и значения по охвату целевых аудиторий
3.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 703 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками / Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. / В каждом муниципальном районе планируется создать по одному центру тестирования. Размещение объектов спорта будет осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также организованных формах занятий физической культурой и спортом / Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2019
3.1.	В 26 муниципальных образованиях Тюменской области действуют центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками	25.12.2019	В каждом муниципальном районе (городском округе) созданы и действуют центры тестирования. Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также для проведения организованных форм занятий физической культурой и спортом
4.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 68 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние / Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки / Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2019
4.1.	В спортивные школы Тюменской области поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	25.12.2019	Закуплено современное оборудование и инвентарь для осуществления спортивной подготовки, в том числе за счет субсидии из федерального бюджета
5.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В целях развития хоккея в 40 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, усредненная техническая готовность 5 крытых катков для организаций спортивной подготовки не менее 80% / Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры и приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки / Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2019
5.1.	В учреждения сферы физической культуры и спорта Тюменской области поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для развития хоккея	25.12.2019	Закуплено спортивное оборудование и инвентарь для развития хоккея
6.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В целях развития футбола в субъекты Российской Федерации поставлены 48 искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки / Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием / Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2019
6.1.	В учреждения сферы физической культуры и спорта Тюменской области поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для развития футбола	25.12.2019	Закуплено спортивное оборудование и инвентарь для развития футбола
7.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы новые модели компетенций и оценки квалификации работников физической культуры и спорта, ориентированные на удовлетворение потребности в организаторах спортивно-массовой работы на местах, в том числе специалистах центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и профессиональное развитие тренеров организаций спортивной подготовки / Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Подведомственными Минспорту России организациями высшего образования будут разработаны и решением Федерального учебно-методического объединения в области физической культуры и спорта утверждены образовательные программы по обучению инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и профессиональной подготовки тренеров. / Минспортом России будут разработаны, приказами Минобрнауки России и Минпросвещения России утверждены новые федеральные государственные образовательные стандарты высшего и среднего профессионального образования по направлению (специальности) «Спорт» / Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.11.2019
7.1.	Созданы новые модели компетенций и оценки квалификации работников физической культуры и спорта, ориентированные на удовлетворение потребности в организаторах спортивно-массовой работы на местах, в том числе специалистах центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и профессиональное развитие тренеров организаций спортивной подготовки	01.11.2019	Сформирована методика, определены механизмы обучения инструкторов по спорту, тренеров, добровольного персонала по направлениям, востребованным населением, в том числе с применением дистанционных технологий
8.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад / Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП) будут проведены первенства и спартакиады России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта. Координатором соответствующей части ЕКП является подведомственная Минспорту России организация, которой будет предоставлена субсидия на выполнение государственного задания. В результате возобновления второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад планируется обеспечить дополнительный охват субъектов Российской Федерации и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене / Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2019
8.1.	В системе подготовки спортивного резерва проведено около 200 спортивных соревнований	25.12.2019	В рамках Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены первенства Тюменской области по видам спорта и Спартакиада для учащихся Тюменской области. В результате обеспечен наибольший охват и отбор лучших спортсменов для участия во Всероссийском этапе спартакиад
9.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 95% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки / Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки будут приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва / Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2019
9.1.	Не менее 95% организаций спортивной подготовки Тюменской области оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки	15.12.2019	Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва
10.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 г.) / Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Учет граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, будет осуществляться Минспортом России на основании данных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по формам федерального статистического наблюдения № 1-ФК и выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения, утвержденным приказами Росстата. / В 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденного приказом Минспорта России, планируются к проведению (путем доведения государственного задания до подведомственной Минспорту России организации) официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий, пенсионеров и инвалидов. / Будут организованы подготовка и тестирование граждан на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). / На основе конкурсного отбора, организованного Минспортом России, планируется оказание грантовой поддержки некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва. Во взаимодействии с ВСФО «Трудовые резервы» и АО «Корпорация МСП» предполагается обеспечить создание сети физкультурно-спортивных клубов на базе промышленно-производственных предприятий и развитие малого и среднего предпринимательства в сфере физической культуры и спорта / Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2020
10.1.	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в Тюменской области в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 66 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 года)	15.12.2020	В 26 муниципальных образованиях Тюменской области в рамках Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, пенсионеров и инвалидов, в т.ч. жителей сельских территорий. Реализованы меры грантовой поддержки некоммерческих организаций, реализующих проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва
11.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Запущена информационно-коммуникационная кампания по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала / Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Подведомственной Минспорту России организацией – оператором кампании / (путем доведения государственного задания) будет реализован комплекс мер по: широкому освещению начала кампании в средствах массовой информации, формированию в печатных, электронных СМИ и социальных сетях контента, ориентированного на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), организации в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий (акций), в том числе с участием известных спортсменов, общественных деятелей и лидеров мнений / Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.03.2020
11.1.	Запущена информационно-коммуникационная кампания в Тюменской области по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала	01.03.2020	В средствах массовой информации широко освещено начало кампании. В печатных, электронных СМИ и социальных сетях сформирован контент, ориентированный на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Разработаны методические рекомендации по организации информационно-коммуникационной работы с целевыми аудиториями. Организованы массовые мероприятия (акции), в том числе с участием известных спортсменов, общественных деятелей и лидеров мнений
12.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 352 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками / Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. / В каждом муниципальном районе планируется создать по одному центру тестирования. Размещение объектов спорта будет осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также организованных формах занятий физической культурой и спортом / Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2020
12.1.	В 26 муниципальных образованиях Тюменской области действуют центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками	25.12.2020	В каждом муниципальном районе (городском округе) созданы и действуют центры тестирования. Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также для проведения организованных форм занятий физической культурой и спортом
13.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 28 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние / Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки / Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2020
13.1.	В спортивные школы Тюменской области поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	25.12.2020	Закуплено современное оборудование и инвентарь для осуществления спортивной подготовки, в том числе за счет субсидии из федерального бюджета
14.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В целях развития хоккея в 40 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, построено 5 крытых катков для организаций спортивной подготовки, усредненная техническая готовность 3 региональных центров не менее 60% / Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры и приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки / Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2020
14.1.	В учреждения сферы физической культуры и спорта Тюменской области поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для развития хоккея	25.12.2020	Закуплено спортивное оборудование и инвентарь для развития хоккея
15.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В целях развития футбола в субъекты Российской Федерации поставлены 37 искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки, усредненная техническая готовность 16 футбольных манежей не менее 35% / Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры и оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием / Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2020
15.1.	В учреждения сферы физической культуры и спорта Тюменской области поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для развития футбола	25.12.2020	Закуплено спортивное оборудование и инвентарь для развития футбола
16.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 3 тыс. инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и 1,3 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки / Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минспортом России на основе утвержденных образовательных программ в субъектах Российской Федерации будет организовано обучение инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и профессиональная подготовка тренеров организаций спортивной подготовки / Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2020
16.1.	Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 0,1 тыс. инструкторов-методистов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и 0,1 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки	15.12.2020	На основе обновленных федеральных государственных образовательных стандартов и образовательной программы по обучению инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), организованы повышение квалификации и переподготовка организаторов спортивно-массовой работы и тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку
17.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад / Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП) планируются к проведению первенства и спартакиады России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта. Координатором соответствующей части ЕКП является подведомственная Минспорту России организация, которой будет предоставлена субсидия на выполнение государственного задания. В результате проведения второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад предполагается обеспечить дополнительный охват субъектов Российской Федерации и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене / Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2020
17.1.	В системе подготовки спортивного резерва проведено около 200 спортивных соревнований	25.12.2020	В рамках Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены первенства Тюменской области по видам спорта и Спартакиада для учащихся Тюменской области. В результате обеспечен наибольший охват и отбор лучших спортсменов для участия во Всероссийском этапе спартакиад
18.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Все (100%) организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки / Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки будут приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва / Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2020
18.1.	Все (100%) организаций спортивной подготовки Тюменской области оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки	15.12.2020	Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва
19.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3,5 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 г.) / Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Учет граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, будет осуществляться Минспортом России на основании данных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по формам федерального статистического наблюдения № 1-ФК и выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения, утвержденным приказами Росстата. / В 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденного приказом Минспорта России, планируются к проведению (путем доведения государственного задания до подведомственной Минспорту России организации) официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий, пенсионеров и инвалидов. / Будут организованы подготовка и тестирование граждан на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). На основе конкурсного отбора, организованного Минспортом России, будет оказана грантовая поддержка некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва. Во взаимодействии с ВСФО «Трудовые резервы» и АО «Корпорация МСП» предполагается обеспечить создание сети физкультурно-спортивных клубов на базе промышленно-производственных предприятий и развитие малого и среднего предпринимательства в сфере физической культуры и спорта / Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2021
19.1.	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в Тюменской области в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 59 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 года)	15.12.2021	В 26 муниципальных образованиях Тюменской области в рамках Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, пенсионеров и инвалидов, в т.ч. жителей сельских территорий. Реализованы меры грантовой поддержки некоммерческих организаций, реализующих проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва
20.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 30% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании / Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Подведомственной Минспорту России организацией – оператором кампании / (путем доведения государственного задания) будет реализован комплекс мер по: проведению мониторинга и оценке эффективности кампании, корректировке коммуникационных действий в отношении целевых аудиторий; организации в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий (акций), в том числе с участием известных спортсменов, общественных деятелей и лидеров мнений / Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2021
20.1.	Не менее 30% населения Тюменской области охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании	15.12.2021	Проведены мониторинг, социологический опрос среди всех целевых аудиторий и оценка эффективности кампании. Скорректированы коммуникационные действия в отношении целевых аудиторий. В печатных, электронных СМИ и социальных сетях размещен контент, ориентированный на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и комплекса ГТО. Осуществлено производство видеороликов и полиграфической продукции, направленных на пропаганду физической культуры и спорта
21.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 235 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками / Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. / В каждом муниципальном районе планируется создать по одному центру тестирования. Размещение объектов спорта будет осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также организованных формах занятий физической культурой и спортом / Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2021
21.1.	В 26 муниципальных образованиях Тюменской области действуют центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками	25.12.2021	В каждом муниципальном районе (городском округе) созданы и действуют центры тестирования. Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также для проведения организованных форм занятий физической культурой и спортом
22.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 72 спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние / Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки / Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2021
22.1.	В спортивные школы Тюменской области поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	25.12.2021	Закуплено современное оборудование и инвентарь для осуществления спортивной подготовки, в том числе за счет субсидии из федерального бюджета
23.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В целях развития хоккея в 40 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, построено 8 крытых катков для организаций спортивной подготовки, 3 региональных центра / Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры и приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки / Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2021
23.1.	В учреждения сферы физической культуры и спорта Тюменской области поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для развития хоккея	25.12.2021	Закуплено спортивное оборудование и инвентарь для развития хоккея
24.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В целях развития футбола в субъекты Российской Федерации поставлено 21 искусственное покрытие для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки, усредненная техническая готовность 19 футбольных манежей не менее 64% / Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры и оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием / Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2021
24.1.	В учреждения сферы физической культуры и спорта Тюменской области поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для развития футбола	25.12.2021	Закуплено спортивное оборудование и инвентарь для развития футбола
25.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 9,8 тыс. инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и 7,1 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки / Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минспортом России на основе утвержденных образовательных программ в субъектах Российской Федерации будет организовано обучение инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и профессиональная подготовка тренеров организаций спортивной подготовки / Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2021
25.1.	Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 0,1 тыс. инструкторов-методистов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и 0,2 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки	15.12.2021	На основе обновленных федеральных государственных образовательных стандартов и образовательной программы по обучению инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), организованы повышение квалификации и переподготовка организаторов спортивно-массовой работы и тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку
26.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад / Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП) планируются к проведению первенства и спартакиады России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта. Координатором соответствующей части ЕКП является подведомственная Минспорту России организация, которой будет предоставлена субсидия на выполнение государственного задания. В результате проведения второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад предполагается обеспечить дополнительный охват субъектов Российской Федерации и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене / Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2021
26.1.	В системе подготовки спортивного резерва проведено около 200 спортивных соревнований	25.12.2021	В рамках Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены первенства Тюменской области по видам спорта и Спартакиада для учащихся Тюменской области. В результате обеспечен наибольший охват и отбор лучших спортсменов для участия во Всероссийском этапе спартакиад
27.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 4 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 г.) / Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Учет граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, будет осуществляться Минспортом России на основании данных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по формам федерального статистического наблюдения № 1-ФК и выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения, утвержденным приказами Росстата. / В 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденного приказом Минспорта России, планируются к проведению (путем доведения государственного задания до подведомственной Минспорту России организации) официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий, пенсионеров и инвалидов. / Будут организованы подготовка и тестирование граждан на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). На основе конкурсного отбора, организованного Минспортом России, будет оказана грантовая поддержка некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва / Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2022
27.1.	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в Тюменской области в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 65,5 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 года)	15.12.2022	В 26 муниципальных образованиях Тюменской области в рамках Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, пенсионеров и инвалидов, в т.ч. жителей сельских территорий. Реализованы меры грантовой поддержки некоммерческих организаций, реализующих проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва. Созданы новые объекты для занятий физической культурой и спортом, увеличена единовременная пропускная способность спортивных сооружений и обеспеченность населения объектами спорта всех типов.
28.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 40% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании / Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Подведомственной Минспорту России организацией – оператором кампании (путем доведения государственного задания) будет реализован комплекс мер по: проведению мониторинга и оценке эффективности кампании, корректировке коммуникационных действий в отношении целевых аудиторий; выполнению запланированных мероприятий (акций) кампании в полном объеме / Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2022
28.1.	Не менее 40% населения Тюменской области охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании	15.12.2022	Проведены мониторинг, социологический опрос среди всех целевых аудиторий и оценка эффективности кампании. Скорректированы коммуникационные действия в отношении целевых аудиторий. Запланированные мероприятия кампании выполняются в полном объеме
29.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 235 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками / Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. / В каждом муниципальном районе планируется создать по одному центру тестирования. Размещение объектов спорта будет осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также организованных формах занятий физической культурой и спортом / Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2022
29.1.	В 26 муниципальных образованиях Тюменской области действуют центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками	25.12.2022	В каждом муниципальном районе (городском округе) созданы и действуют центры тестирования. Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также для проведения организованных форм занятий физической культурой и спортом
30.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 75 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние / Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки / Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2022
30.1.	В спортивные школы Тюменской области поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	25.12.2022	Закуплено современное оборудование и инвентарь для осуществления спортивной подготовки, в том числе за счет субсидии из федерального бюджета
31.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В целях развития хоккея построено 4 крытых катка для организаций спортивной подготовки, 2 региональных центра / Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры / Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2022
31.1.	В учреждения сферы физической культуры и спорта Тюменской области поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для развития хоккея	25.12.2022	Закуплено спортивное оборудование и инвентарь для развития хоккея
32.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В целях развития футбола построено 16 футбольных манежей / Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры / Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2022
32.1.	В учреждения сферы физической культуры и спорта Тюменской области поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для развития футбола	25.12.2022	Закуплено спортивное оборудование и инвентарь для развития футбола
33.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 15,5 тыс. инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и 2,6 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки / Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минспортом России на основе утвержденных образовательных программ в субъектах Российской Федерации будет организовано обучение инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и профессиональная подготовка тренеров организаций спортивной подготовки / Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2022
33.1.	Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 0,2 тыс. инструкторов-методистов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и 0,1 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки	15.12.2022	На основе обновленных федеральных государственных образовательных стандартов и образовательной программы по обучению инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), проводятся подготовка, повышение квалификации и переподготовка организаторов спортивно-массовой работы и тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку
34.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад / Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП) планируются к проведению первенства и спартакиады России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта. Координатором соответствующей части ЕКП является подведомственная Минспорту России организация, которой будет предоставлена субсидия на выполнение государственного задания. В результате проведения второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад предполагается обеспечить дополнительный охват субъектов Российской Федерации и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене / Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2022
34.1.	В системе подготовки спортивного резерва проведено около 200 спортивных соревнований	25.12.2022	В рамках Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены первенства Тюменской области по видам спорта и Спартакиада для учащихся Тюменской области. В результате обеспечен наибольший охват и отбор лучших спортсменов для участия во Всероссийском этапе спартакиад
35.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 4,8 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2022 г.) / Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Учет граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, будет осуществляться Минспортом России на основании данных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по формам федерального статистического наблюдения № 1-ФК и выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения, утвержденным приказами Росстата. / В 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденного приказом Минспорта России, планируются к проведению (путем доведения государственного задания до подведомственной Минспорту России организации) официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий, пенсионеров и инвалидов. / Будут организованы подготовка и тестирование граждан на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). На основе конкурсного отбора, организованного Минспортом России, будет оказана грантовая поддержка некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва / Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2023
35.1.	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в Тюменской области в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 30,1 тыс. человек (дополнительно к показателю 2022 года)	15.12.2023	В 26 муниципальных образованиях Тюменской области в рамках Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, пенсионеров, в т.ч. жителей сельских территорий. Реализованы меры грантовой поддержки некоммерческих организаций, реализующих проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва
36.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 55% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании / Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Подведомственной Минспорту России организацией – оператором кампании / (путем доведения государственного задания) будет реализован комплекс мер по: проведению мониторинга и оценке эффективности кампании, корректировке коммуникационных действий в отношении целевых аудиторий; выполнению запланированных мероприятий (акций) кампании в полном объеме / Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2023
36.1.	Не менее 55% населения Тюменской области охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании	15.12.2023	Проведены мониторинг, социологический опрос среди всех целевых аудиторий и оценка эффективности кампании. Скорректированы коммуникационные действия в отношении целевых аудиторий. Запланированные мероприятия кампании выполняются в полном объеме
37.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 235 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками / Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. / В каждом муниципальном районе планируется создать по одному центру тестирования. Размещение объектов спорта будет осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также организованных формах занятий физической культурой и спортом / Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2023
37.1.	В 26 муниципальных образованиях Тюменской области действуют центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками	25.12.2023	В каждом муниципальном районе (городском округе) созданы и действуют центры тестирования. Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также для проведения организованных форм занятий физической культурой и спортом
38.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 77 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние / Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки / Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2023
38.1.	В спортивные школы Тюменской области поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	25.12.2023	Закуплено современное оборудование и инвентарь для осуществления спортивной подготовки, в том числе за счет субсидии из федерального бюджета
39.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В целях развития хоккея построено 11 крытых катков для организаций спортивной подготовки / Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры / Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2023
39.1.	В учреждения сферы физической культуры и спорта Тюменской области поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для развития хоккея	25.12.2023	Закуплено спортивное оборудование и инвентарь для развития хоккея
40.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В целях развития футбола построено 4 футбольных манежа / Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры / Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2023
40.1.	В учреждения сферы физической культуры и спорта Тюменской области поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для развития футбола	25.12.2023	Закуплено спортивное оборудование и инвентарь для развития футбола
41.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад / Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП) планируются к проведению первенства и спартакиады России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта. Координатором соответствующей части ЕКП является подведомственная Минспорту России организация, которой будет предоставлена субсидия на выполнение государственного задания. В результате проведения второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад предполагается обеспечить дополнительный охват субъектов Российской Федерации и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене / Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2023
41.1.	В системе подготовки спортивного резерва проведено около 200 спортивных соревнований	25.12.2023	В рамках Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены первенства Тюменской области по видам спорта и Спартакиада для учащихся Тюменской области. В результате обеспечен наибольший охват и отбор лучших спортсменов для участия во Всероссийском этапе спартакиад
42.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 5 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 г.) / Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Учет граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, будет осуществляться Минспортом России на основании данных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по формам федерального статистического наблюдения № 1-ФК и выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения, утвержденным приказами Росстата. / В 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденного приказом Минспорта России, планируются к проведению (путем доведения государственного задания до подведомственной Минспорту России организации) официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий, пенсионеров и инвалидов. / Будут организованы подготовка и тестирование граждан на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). На основе конкурсного отбора, организованного Минспортом России, будет оказана грантовая поддержка некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва / Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024
42.1.	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в Тюменской области в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 18,7 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 года)	15.12.2024	В 26 муниципальных образованиях Тюменской области в рамках Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, пенсионеров и инвалидов, в т.ч. жителей сельских территорий. Реализованы меры грантовой поддержки некоммерческих организаций, реализующих проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва
43.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании / Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Подведомственной Минспорту России организацией – оператором кампании / (путем доведения государственного задания) будет реализован комплекс мер по: проведению мониторинга и оценке эффективности кампании, корректировке коммуникационных действий в отношении целевых аудиторий; выполнению запланированных мероприятий (акций) кампании в полном объеме / Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024
43.1.	Не менее 70% населения Тюменской области охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании	15.12.2024	Проведены мониторинг, социологический опрос среди всех целевых аудиторий и оценка эффективности кампании. Скорректированы коммуникационные действия в отношении целевых аудиторий. Запланированные мероприятия кампании выполняются в полном объеме
44.1.	В 26 муниципальных образованиях Тюменской области действуют центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками	25.12.2024	В каждом муниципальном районе (городском округе) созданы и действуют центры тестирования. Размещение объекта спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также для проведения организованных форм занятий физической культурой и спортом
45.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 80 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние / Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки / Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024
45.1.	В спортивные школы Тюменской области поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	25.12.2024	Закуплено современное оборудование и инвентарь для осуществления спортивной подготовки, в том числе за счет субсидии из федерального бюджета
46.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В целях развития хоккея построено 22 крытых катка для организаций спортивной подготовки / Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры / Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024
46.1.	В учреждения сферы физической культуры и спорта Тюменской области поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для развития хоккея	25.12.2024	Закуплено спортивное оборудование и инвентарь для развития хоккея
47.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В целях развития футбола построено 5 футбольных манежей / Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минспортом России и субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры / Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024
47.1.	В учреждения сферы физической культуры и спорта Тюменской области поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для развития футбола	25.12.2024	Закуплено спортивное оборудование и инвентарь для развития футбола
48.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад / Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП) планируются к проведению первенства и спартакиады России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта. Координатором соответствующей части ЕКП является подведомственная Минспорту России организация, которой будет предоставлена субсидия на выполнение государственного задания. В результате проведения второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад предполагается обеспечить дополнительный охват субъектов Российской Федерации и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене / Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024
48.1.	В системе подготовки спортивного резерва проведено около 200 спортивных соревнований	25.12.2024	В рамках Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены первенства Тюменской области по видам спорта и Спартакиада для учащихся Тюменской области. В результате обеспечен наибольший охват и отбор лучших спортсменов для участия во Всероссийском этапе спартакиад

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Объем финансового обеспечения по годам реализации / (млн. рублей)					Всего / (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года) – 2019 год. С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее: 3 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 года) – 2020 год; 3,5 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 года) – 2021 год; 4 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 года) – 2022 год; 4,8 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2022 года) – 2023 год; 5 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 года) – 2024 год
1.1.	В Тюменской области систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 53,6 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года) — 2019 год. / С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в Тюменской области в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее: / 66 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 года) — 2020 год; / 59 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 года) — 2021 год; / 65,5 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 года) — 2022 год; / 30,1 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2022 года) — 2023 год; / 18,7 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 года) — 2024 год	В рамках текущего финансирования			13,746	13,746	13,746	41,238
1.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Тюменской области)	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	-	-	-	13,746	13,746	13,746	41,238
1.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	-	-	-	13,746	13,746	13,746	41,238
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
2.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Утверждены концепция и план реализации информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности -2019 год. / Запущена информационно-коммуникационная кампания по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала – 2020 год. / Не менее: 30% – 2021 год; 40% – 2022 год;55% – 2023 год; 70% – 2024 год населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании
2.1.	Утверждены концепция и план реализации информационно-коммуникационной кампании в Тюменской области по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала — 2019 год. / Запущена информационно-коммуникационная кампания в Тюменской области по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала — 2020 год / Не менее: / 30% - 2021 год; / 40% - 2022 год; / 55% - 2023 год; / 70% - 2024 год / населения Тюменской области охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании	В рамках текущего финансирования
2.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Тюменской области)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
3.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 703 – 2019 год; в 352 – 2020 год; в 235 – 2021 год; в 235 – 2022 год; в 235 – 2023 год муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками
3.1.	В 26 муниципальных образованиях Тюменской области действуют центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками — ежегодно, с 2019 по 2024 годы	26,734	14,048	9,043	6,601	6,601	6,601	69,628
3.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Тюменской области)	7,218	3,793	2,442	-	-	-	13,453
3.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	19,516	10,255	6,601	6,601	6,601	6,601	56,175
3.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	19,516	10,255	6,601	6,601	6,601	6,601	56,175
3.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	-
3.1.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
4.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 68 – 2019 год; 28 – 2020 год; 72 – 2021 год; 75 – 2022 год; 77 – 2023 год; 80 – 2024 год спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
4.1.	В спортивные школы Тюменской области поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	1,932	1,507	20,359	15,269	15,269	15,269	69,605
4.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Тюменской области)	0,425	-	5,090	-	-	-	5,515
4.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	1,507	1,507	15,269	15,269	15,269	15,269	64,090
4.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	1,507	1,507	15,269	15,269	15,269	15,269	64,090
4.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-
4.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
5.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В целях развития хоккея в 40 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, усредненная техническая готовность 5 крытых катков для организаций спортивной подготовки не менее 80% – 2019 год; в 40 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, построено 5 крытых катков для организаций спортивной подготовки, усредненная техническая готовность 3 региональных центров не менее 60% – 2020 год; в 40 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, построено 8 крытых катков для организаций спортивной подготовки, 3 региональных центра – 2021 год; построено 4 крытых катка для организаций спортивной подготовки, 2 региональных центра – 2022 год; построено 11 крытых катков для организаций спортивной подготовки – 2023 год; построено 22 крытых катка для организаций спортивной подготовки – 2024 год
5.1.	В учреждения сферы физической культуры и спорта Тюменской области поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для развития хоккея — ежегодно, с 2019 по 2024 годы	92,593	92,593	-	-	-	-	185,186
5.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Тюменской области)	25,000	25,0000	-	-	-	-	50,000
5.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	67,593	67,593	-	-	-	-	135,186
5.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	67,593	67,593	-	-	-	-	135,186
5.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	-
5.1.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
6.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В целях развития футбола в субъекты Российской Федерации поставлены 48 искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки – 2019 год; в субъекты Российской Федерации поставлены 37 искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки, усредненная техническая готовность 16 футбольных манежей не менее 35% – 2020 год; в субъекты Российской Федерации поставлено 21 искусственное покрытие для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки, усредненная техническая готовность 19 футбольных манежей не менее 64% – 2021 год; построено 16 футбольных манежей – 2022 год; построено 4 футбольных манежа – 2023 год; построено 5 футбольных манежей – 2024 год
6.1.	В учреждения сферы физической культуры и спорта Тюменской области поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для развития футбола — ежегодно, с 2019 по 2024 годы	148,148	148,148	-	-	-	-	296,296
6.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Тюменской области)	40,000	40,000	-	-	-	-	80,000
6.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	108,148	108,148	-	-	-	-	216,296
6.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	108,148	108,148	-	-	-	-	216,296
6.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
7.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая: 3 тыс. инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и 1,3 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки – 2020 год; 9,8 тыс. инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и 7,1 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки – 2021 год; 15,5 тыс. инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и 2,6 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки – 2022 год
7.1.	Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая: / 0,1 тыс. инструкторов-методистов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и 0,1 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки — 2020 год; / 0,1 тыс. инструкторов-методистов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и 0,2 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки — 2021 год; / 0,2 тыс. инструкторов-методистов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и 0,1 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки — 2022 год	В рамках текущего финансирования			14,305	14,305	14,305	42,915
7.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Тюменской области)	-	-	-	-	-	-	-
7.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	-	-	-	-	-	-	-
7.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	-	-	-	14,305	14,305	14,305	42,915
7.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	-	-	-	14,305	14,305	14,305	42,915
7.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-
7.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	-
7.1.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
8.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад – ежегодно, с 2019 по 2024 год
8.1.	В системе подготовки спортивного резерва проведено около 200 спортивных соревнований — ежегодно, с 2019 по 2024 год	В рамках текущего финансирования
8.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Тюменской области)	-	-	-	-	-	-	-
8.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	-	-	-	-	-	-	-
8.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-
8.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
8.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
8.1.3.2.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
8.1.4.	внебюджетные источники
9.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 95% - 2019 год, 100% - 2020 год организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки
9.1.	Не менее 95% - 2019 год, / 100% - 2020 год / организаций спортивной подготовки Тюменской области оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки	77,861	60,732	60,732	224,009	248,715	248,715	920,764
9.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Тюменской области)	17,130	-	-	-	-	-	17,130
9.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	-	-	-	-	-	-	-
9.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	60,731	60,732	60,732	224,009	248,715	248,715	903,634
9.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	60,731	60,732	60,732	224,009	248,715	248,715	903,634
9.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-
9.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	-
9.1.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Всего по региональному проекту, в том числе:		347,268	317,028	90,134	273,930	298,636	298,636	1 625,632
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Тюменской области)		89,773	68,793	7,532	-	-	-	166,098
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		-	-	-	-	-	-	-
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		257,495	248,235	82,602	273,930	298,636	298,636	1 459,534
бюджет субъекта Российской Федерации		257,495	248,235	82,602	273,930	298,636	298,636	1 459,534
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		-	-	-	-	-	-	-
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)		-	-	-	-	-	-	-
внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Руководитель регионального проекта	Грамотин Д.В.,	Директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	Моор А.В., / Губернатор Тюменской области	20
	Администратор регионального проекта	Вотинов С.В.	Начальник управления по физической культуре и спорту Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	Грамотин Д.В., директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	40
Общие организационные мероприятия по проекту
	Участник регионального проекта	Обухова О.О.	Главный специалист отдела спортивных программ управления по физической культуре и спорту Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	Грамотин Д.В., директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	40
В Тюменской области систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 53,6 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года) — 2019 год. / С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в Тюменской области в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее: / 66 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 года) — 2020 год; / 59 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 года) — 2021 год; / 65,5 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 года) — 2022 год; / 30,1 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2022 года) — 2023 год; / 18,7 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 года) — 2024 год
4.	Ответственный за достижение результата проекта	Грамотин Д.В.	Директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	Моор А.В., / Губернатор Тюменской области	20
5.	Участник регионального проекта	Загул Н.В.	Заместитель директора Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	Грамотин Д.В., Директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	10
6.	Участник регионального проекта	Вотинов С.В.	Начальник управления по физической культуре и спорту Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	Грамотин Д.В., Директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	80
7.	Участник регионального проекта	Толстых О.А.	Начальник отдела спортивных программ управления по физической культуре и спорту Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	Грамотин Д.В., Директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	80
8.	Участник регионального проекта	Райдер А.В.	Директор Департамента образования и науки Тюменской области	Моор А.В., / Губернатор Тюменской области	20
9.	Участник регионального проекта	Куликова И.Б.	Директор Департамента здравоохранения Тюменской области	Моор А.В., / Губернатор Тюменской области	20
10.	Участник регионального проекта	Паутов М.Н.	Директор ГАУ ТО «Областная спортивная школа олимпийского резерва»	Грамотин Д.В., директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	20
11.	Участник регионального проекта	Главы муниципальных районов (городских округов) Тюменской области			100
12.	Участник регионального проекта	Общественные объединения (федерации по видам спорта, физкультурно-спортивные общества), социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в сфере физической культуры и спорта, предприятия, учреждения и организации различных форм собственности и др.
Утверждены концепция и план реализации информационно-коммуникационной кампании в Тюменской области по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала — 2019 год. / Запущена информационно-коммуникационная кампания в Тюменской области по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала — 2020 год / Не менее: 30% - 2021 год; 40% - 2022 год; 55% - 2023 год; 70% - 2024 год населения Тюменской области охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании
13.	Ответственный за достижение результата проекта	Грамотин Д.В.	Директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	Моор А.В., / Губернатор Тюменской области	20
14.	Участник регионального проекта	Вотинов С.В.	Начальник управления по физической культуре и спорту Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	Грамотин Д.В., директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	40
15.	Участник регионального проекта	Толстых О.А.	Начальник отдела спортивных программ управления по физической культуре и спорту Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	Грамотин Д.В., директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	50
16.	Участник регионального проекта	Белявский П.В.	Директор Департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области	Моор А.В., / Губернатор Тюменской области	40
17.	Участник регионального проекта	Главы муниципальных районов (городских округов) Тюменской области; общественные и иные организации
В 26 муниципальных образованиях Тюменской области действуют центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками — ежегодно, с 2019 по 2024 годы
18.	Ответственный за достижение результата проекта	Грамотин Д.В.	Директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	Моор А.В., / Губернатор Тюменской области	20
19.	Участник регионального проекта	Брохес Е.В.	Директор ГАУ ТО «Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий»	Грамотин Д.В., директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	60
20.	Участник регионального проекта	Загул Н.В.	Заместитель директора Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	Грамотин Д.В., директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	70
21.	Участник регионального проекта	Вотинов С.В.	Начальник управления по физической культуре и спорту Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	Грамотин Д.В., директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	10
22.	Участник регионального проекта	Полякова Т.М.	Начальник отдела экономики и развития материальной базы Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	Грамотин Д.В., директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	50
23.	Участник регионального проекта	Главы муниципальных районов (городских округов) Тюменской области			50
В спортивные школы Тюменской области поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние — ежегодно, с 2019 по 2024 годы
24.	Ответственный за достижение результата проекта	Грамотин Д.В.	Директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	Моор А.В., / Губернатор Тюменской области	20
25.	Участник регионального проекта	Загул Н.В.	Заместитель директора Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	Грамотин Д.В., директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	80
26.	Участник регионального проекта	Вотинов С.В.	Начальник управления по физической культуре и спорту Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	Грамотин Д.В., директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	40
27.	Участник регионального проекта	Полякова Т.М.	Начальник отдела экономики и развития материальной базы Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	Грамотин Д.В., директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	40
28.	Участник регионального проекта	Чумакова И.В.	Начальник отдела организационно-правового обеспечения и кадровой работы Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	Грамотин Д.В., директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	20
В учреждения сферы физической культуры и спорта Тюменской области поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для развития хоккея — ежегодно, с 2019 по 2024 годы
29.	Ответственный за достижение результата проекта	Грамотин Д.В.	Директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	Моор А.В., / Губернатор Тюменской области	20
30.	Участник регионального проекта	Загул Н.В.	Заместитель директора Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	Грамотин Д.В., директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	80
31.	Участник регионального проекта	Вотинов С.В.	Начальник управления по физической культуре и спорту Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	Грамотин Д.В., директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	40
32.	Участник регионального проекта	Полякова Т.М.	Начальник отдела экономики и развития материальной базы Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	Грамотин Д.В., директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	40
33.	Участник регионального проекта	Чумакова И.В.	Начальник отдела организационно-правового обеспечения и кадровой работы Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	Грамотин Д.В., директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	20
В учреждения сферы физической культуры и спорта Тюменской области поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для развития футбола — ежегодно, с 2019 по 2024 годы
34.	Ответственный за достижение результата проекта	Грамотин Д.В.	Директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	Моор А.В., / Губернатор Тюменской области	20
35.	Участник регионального проекта	Загул Н.В.	Заместитель директора Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	Грамотин Д.В., директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	80
36.	Участник регионального проекта	Вотинов С.В.	Начальник управления по физической культуре и спорту Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	Грамотин Д.В., директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	40
37.	Участник регионального проекта	Полякова Т.М.	Начальник отдела экономики и развития материальной базы Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	Грамотин Д.В., директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	40
38.	Участник регионального проекта	Чумакова И.В.	Начальник отдела организационно-правового обеспечения и кадровой работы Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	Грамотин Д.В., директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	20
Созданы новые модели компетенций и оценки квалификации работников физической культуры и спорта, ориентированные на удовлетворение потребности в организаторах спортивно-массовой работы на местах, в том числе специалистах центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и профессиональное развитие тренеров организаций спортивной подготовки — 2019 год. / Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая: / 0,1 тыс. инструкторов-методистов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и 0,1 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки — 2020 год; / 0,1 тыс. инструкторов-методистов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и 0,2 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки — 2021 год; / 0,2 тыс. инструкторов-методистов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и 0,1 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки — 2022 год
39.	Ответственный за достижение результата проекта	Грамотин Д.В.	Директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	Моор А.В., / Губернатор Тюменской области	20
40.	Участник регионального проекта	Вотинов С.В.	Начальник управления по физической культуре и спорту Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	Грамотин Д.В., директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	20
41.	Участник регионального проекта	Толстых О.А.	Начальник отдела спортивных программ управления по физической культуре и спорту Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	Грамотин Д.В., директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	20
42.	Участник регионального проекта	Паутов М.Н.	Директор ГАУ ТО «Областная спортивная школа олимпийского резерва»	Грамотин Д.В., директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	40
43.	Участник регионального проекта	Райдер А.В.	Директор Департамента образования и науки Тюменской области	Моор А.В., / Губернатор Тюменской области	40
44.	Участник регионального проекта	Мазуркевич Н.В.	Директор Департамента труда и занятости населения Тюменской области	Моор А.В., / Губернатор Тюменской области	20
45.	Участник регионального проекта	Образовательные организации среднего профессионального образования и высшего образования			70
В системе подготовки спортивного резерва проведено около 200 спортивных соревнований — ежегодно, с 2019 по 2024 год
46.	Ответственный за достижение результата проекта	Грамотин Д.В.	Директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	Моор А.В., / Губернатор Тюменской области	20
47.	Участник регионального проекта	Вотинов С.В.	Начальник управления по физической культуре и спорту Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	Грамотин Д.В., директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	20
48.	Участник регионального проекта	Толстых О.А.	Начальник отдела спортивных программ управления по физической культуре и спорту Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	Грамотин Д.В., директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	50
49.	Участник регионального проекта	Брохес Е.В.	Директор ГАУ ТО «Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий»	Грамотин Д.В., директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	60
50.	Участник регионального проекта	Главы муниципальных районов (городских округов) Тюменской области			20
51.	Участник регионального проекта	Общественные объединения (федерации по видам спорта, физкультурно-спортивные общества), социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в сфере физической культуры и спорта			50
Не менее 95% - 2019 год, 100% - 2020 год организаций спортивной подготовки Тюменской области оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки
52.	Ответственный за достижение результата проекта	Грамотин Д.В.	Директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	Моор А.В., / Губернатор Тюменской области	20
53.	Участник регионального проекта	Загул Н.В.	Заместитель директора Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	Грамотин Д.В., директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	10
54.	Участник регионального проекта	Вотинов С.В.	Начальник управления по физической культуре и спорту Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	Грамотин Д.В., директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	20
55.	Участник регионального проекта	Толстых О.А.	Начальник отдела спортивных программ управления по физической культуре и спорту Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	Грамотин Д.В., директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	60
56.	Участник регионального проекта	Паутов М.Н.	Директор ГАУ ТО «Областная спортивная школа олимпийского резерва»	Грамотин Д.В., директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	20
57.	Участник регионального проекта	Чумакова И.В.	Начальник отдела организационно-правового обеспечения и кадровой работы Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	Грамотин Д.В., директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	20
58.	Участник регионального проекта	Главы муниципальных районов (городских округов) Тюменской области			30

6. Дополнительная информация

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» определен ряд стратегических задач национальной политики. В их числе и обеспечение устойчивого естественного роста населения, и повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет). Выполнение этих амбициозных задач невозможно без внедрения новых подходов к формированию здорового образа жизни. Одним из ключевых приоритетов национального проекта «Демография» отмечено увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличение до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
Проведение качественных изменений, нашедших свое отражение в национальном проекте «Демография» и в федеральном проекте «Спорт — норма жизни», потребует активизации мотивационной работы на всех уровнях, включая корпоративную среду, ликвидацию дефицита профессиональных компетенций.
С каждым годом увеличивается интенсивность воздействия физической культуры и спорта и на экономическую, и на социальную сферы. Физическая активность и массовый спорт, ориентация населения на ведение здорового образа жизни минимизируют экономические потери, являются важным фактором увеличения продолжительности и качества жизни населения, позитивно влияют на увеличение трудоспособного возраста.
В таком контексте, массовый спорт и комплекс проводимых профилактических мероприятий является одним из приоритетных направлений государственной политики как федерального, так и регионального уровня. Проводится активная работа с учащимися, работающим населением, пенсионерами и людьми, имеющими ограничения по здоровью. И в ближайшие годы акцент будет сделан именно на этой деятельности. Регулярно растет число самостоятельно занимающихся физкультурой и спортом, вовлеченных в реализацию профилактических проектов.
Максимальное вовлечение населения различных возрастов и социальных категорий в систематическую занятость физической культурой и спортом, профилактические мероприятия по формированию мотивации к здоровому образу жизни — необходимое условие улучшения качества жизни и развития человеческого потенциала. С этой позиции сфера спорта оказывает влияние не только на физическое здоровье населения, но и на его самореализацию в обществе, формирование социально значимых качеств: нравственных, умственных и эстетических.
По итогам 2018 года в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено 43,5% населения (почти 605 тыс. чел.), что в 1,5 раза больше, чем в 2013 году (414,5 тыс. чел.; 29,4%).
Среди учащихся и студентов показатель также вырос почти в 1,5 раза: с 67,8% или 307,3 тыс. чел. в 2013 году до 94,6% или 418 тыс. чел. в 2018 году.
Значительный «прорыв» достигнут и в работе с инвалидами. Так, за последние 5 лет среди инвалидов численность систематически занимающихся возросла почти в 2 раза (с 9,2 тыс. чел. в 2013 году (8,5%) до 18 тыс. чел. в 2018 году (28,7%), а среди населения занятого в экономике – в 4 раза (с 46,5 тыс. чел. в 2013 году 7%) до 196 тыс. чел. в 2018 году (27%).
Возросший запрос на занятия спортом отражает общий процесс изменения ценностей в обществе – повышение внимания населения к сохранению здоровья, благополучия и самореализации. Благодаря ряду профилактических мероприятий, пропаганде здорового образа жизни, ориентации населения на позитивную самореализацию в регионе наблюдается общероссийская тенденция, касающаяся снижения потребления табака и алкогольных напитков. Значительно и планомерно снижается смертность населения, в том числе от болезней системы кровообращения.
Запрос населения на занятия спортом стимулировал развитие социальной инфраструктуры и благоустройство городских и сельских территорий. Политика по созданию спортивных объектов позволила в том числе ответить на вызовы по улучшению качества жизни в регионе. За последние 5 лет введено в эксплуатацию 395 объектов спорта (с учетом объектов городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленных для занятий физической культурой и спортом). Существенно повышена доступность и безопасность спорта, в том числе для инвалидов. Возросла обеспеченность населения объектами спорта.
В последние годы положительная динамика роста физической активности населения обеспечивалась, в первую очередь, за счет детей и молодежи – порядка 91%. Среди граждан среднего и старшего возраста, физической культурой занимается лишь 19% и 8%, соответственно. Таким образом основной акцент при увеличении охвата занимающихся – вовлечение в систематические занятия населения средней и старшей возрастной группы. Для увеличения численности занимающихся более чем в 4 раза по данным возрастным категориям, а также продолжительности здоровой жизни, расширения границ трудоспособности стоит задача – не только сформировать у населения активно-деятельностные установки к занятиям физкультурой и спортом, к ведению здорового образа жизни, внимательному отношению к своему здоровью, но и посредством внедрения новых и востребованных услуг - сохранить контингент занимающихся.
С учетом таких амбициозных задач к 2024 году в рамках национального проекта «Демография» (федеральный проект «Спорт — норма жизни») в дополнение к имеющейся численности в систематические занятия физкультурой и спортом предстоит вовлечь порядка 293 тыс. чел. (планируемая доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом к 2024 году — 58,2% (при общероссийском значении — 55%) или 875 тыс. чел.).
Также в рамках федерального проекта перед регионом стоит задача увеличить до 60% к 2024 году обеспеченность населения объектами спорта (2018 год — 55,3%). Участвует в строительстве спортивных объектов и негосударственный сектор. Для дальнейшего развития такого партнерства необходимы экономические стимулы для бизнеса и новые подходы, способные сбалансировать развитие спортивной инфраструктуры. В этой связи запланировано применение механизмов государственно-частного партнерства с точки зрения строительства и последующей эксплуатации возведенных объектов.
В целом, в рамках решения задачи по вовлечению каждого второго жителя области в систематические занятия физической культурой и спортом, перед регионом стоит ряд задач:
- увеличение темпов развития инфраструктуры массового спорта, прежде всего шаговой доступности, в том числе в рамках проектов государственно-частного партнерства;
- оснащение учреждений сферы физической культуры и спорта спортивным инвентарем, спортивно-технологическим и иным оборудованием;
- формирование рынка физкультурно-спортивных услуг с учетом запроса населения региона;
- формирование системы грантовой поддержки;
- создание единого информационного пространства, как площадки взаимодействия общества, государства и негосударственного сектора;
- формирование методики и механизмов обучения инструкторов по спорту, тренеров, добровольного персонала по направлениям, востребованным населением, в том числе с применением дистанционных технологий и др.
        ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Спорт – норма жизни»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ / п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание
1.	В Тюменской области в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 53,6 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года)	01.01. 2019	15.12. 2019	Д.В. Грамотин	Аналитический отчет, отчеты муниципальных районов (городских округов) Тюменской области	ВДЛ
1.1.1.	Разработка технического задания и плана подготовки к проведению социологического исследования по изучению спектра физкультурных и спортивных интересов и потребностей населения Тюменской области (по категориям граждан) в условиях для занятий физической культурой и спортом и препятствующих факторов	01.03. 2019	15.10. 2019	С.В. Вотинов	Комплексный анализ условий для занятий физической культурой и спортом, а также определение поведенческих факторов, влияющих на мотивацию граждан к таким занятиям	РП
1.1.	Определены цели, задачи, сроки, механизмы проведения социологического исследования по изучению спектра физкультурных и спортивных интересов и потребностей населения Тюменской области (по категориям граждан) в условиях для занятий физической культурой и спортом и препятствующих факторов		01.11. / 2019	С.В. Вотинов	Техническое задание и план подготовки	К
1.1.2.	Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), средней и старшей возрастных групп, а также инвалидов	01.01. 2019	15.12. 2019	С.В. Вотинов, / Е.В. Брохес	Отчет о реализации ЕКП	РП
1.2.	Проведено не менее 22 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи	01.01. 2019	15.12. 2019	С.В. Вотинов, / Е.В. Брохес	Отчет о реализации ЕКП	РП
1.3.	Проведено не менее 24 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средней и старшей возрастных групп	01.01. 2019	15.12. 2019	С.В. Вотинов, / Е.В. Брохес	Отчет о реализации ЕКП	РП
1.4.	Проведено не менее 4физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов	01.01. 2019	15.12. 2019	С.В. Вотинов, / Е.В. Брохес	Отчет о реализации ЕКП	РП
1.5.	Проведено 5 многоэтапных фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций, студентов, трудящихся, а также среди семейных команд	01.01. 2019	15.12. 2019	С.В. Вотинов, / Е.В. Брохес	Отчет оператора комплекса ГТО	РП
1.1.3.	Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего подготовку к выполнению нормативов и тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения	01.01. 2019	15.12. 2019	С.В. Вотинов, / Е.В. Брохес	Отчет оператора комплекса ГТО	РП
1.6.	Подготовлен отчет о состоянии физической подготовленности населения, включающий, в том числе данные о показателях развития физической культуры и массового спорта в Тюменской области, доступности спортивной инфраструктуры и результатах прохождения испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)		01.04. 2019	С.В. Вотинов, / Е.В. Брохес, М.Н. Паутов	Аналитический отчет	К
1.1.4.	Организационно-методическое содействие созданию и расширению сети студенческих спортивных клубов и спортивных лиг на базе образовательных учреждений среднего профессионального, высшего образования и спортивных федераций	01.01. 2019	15.12. 2019	С.В. Вотинов, / А.В. Райдер, / М.Н. Паутов	Приказ департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, департамента образования и науки Тюменской области	РП
1.7.	Не менее 95% общего количества профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования имеют студенческие спортивные клубы		15.12. 2019	С.В. Вотинов, / А.В. Райдер, / М.Н. Паутов	Отчет	К
1.1.5.	Реализация мер поддержки СО НКО в сфере физической культуры	01.01. 2019	15.12. 2019	С.В. Вотинов	Аналитический отчет	РП
1.1.6.	Вовлечение представителей общественности (добровольный персонал), СО НКО в формирование и предоставление пакета востребованных физкультурно-оздоровительных услуг населению	01.01. 2019	15.12. 2019	С.В. Вотинов	Аналитический отчет	РП
1.8.	Не менее 35 СО НКО, получили государственную поддержку на оказание общественно полезных услуг в сфере физической культуры и спорта		15.12. 2019	С.В. Вотинов	Аналитический отчет	К
1.1.6.	Формирование системы клубов массового спорта «Спорт по интересам»	01.01. 2019	15.12. 2019	С.В. Вотинов, / М.Н. Паутов	Методические рекомендации	РП
1.1.7.	Разработка системы поощрения и мотивации для членов клубов массового спорта «Спорт по интересам»	01.01. 2019	15.12. 2019	С.В. Вотинов, / М.Н. Паутов	Приказ департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	РП
1.9.	Во всех муниципальных районах (городских округах) созданы и действуют клубы массового спорта «Спорт по интересам»		15.12. 2019	С.В. Вотинов, / М.Н. Паутов	Отчет муниципальных районов (городских округов) Тюменской области	К
1.1.8.	Развитие и поддержка корпоративного спорта среди работающего населения	01.01. 2019	15.12. 2019	С.В. Вотинов, / Е.В. Брохес	Методические рекомендации	РП
1.1.9.	Внедрение системы грантовой поддержки для предприятий и организаций различных форм собственности, поощряющих физическую активность населения	01.01. 2019	15.12. 2019	С.В. Вотинов	Приказ департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	РП
1.10.	Утвержден порядок и правила грантовой поддержки для предприятий и организаций различных форм собственности, поощряющих физическую активность населения		15.12. 2019	С.В. Вотинов	Отчет муниципальных районов (городских округов) Тюменской области	К
2.	Утверждены концепция и план реализации информационно-коммуникационной кампании в Тюменской области по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала	01.07 2019	15.12. 2019	С.В. Вотинов, / П.В. Белявский	Приказ департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области, / концепция разработана с учетом результатов социологического опроса, для определения индивидуальных потребностей (мотивации) всех категорий и групп населения в условиях для занятий физической культурой и спортом и препятствующих факторов	ВДЛ
2.1.1.	Определение и сегментирование целевых аудиторий физической культуры и массового спорта, формирование комплекса коммуникационных действий (каналы коммуникации и техника коммуникационного воздействия на целевые аудитории), в том числе в электронных средствах массовой информации и социальных сетях	01.07. 2019	01.10. 2019	С.В. Вотинов, / П.В. Белявский	Концепция определяет основные группы населения и каналы донесения до них информации, характеристики информации, рекомендуемые для каждой категории, рекомендации по охвату аудитории, для достижения целевого показателя. Концепция предусматривает следующие направления коммуникаций: / а) разработка и распространение методических рекомендаций по организации мероприятий, популяризирующих занятия физической культурой и спортом; / б) организация пропагандистских акций, направленных, в том числе на популяризацию физкультурных и спортивных мероприятий и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) / в) производство соответствующего медиаконтента, полиграфической и сувенирной продукцииРРП	РП
2.1.2.	Разработка плана реализации концепции информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала	01.10. / 2019	01.12. / 2019	С.В. Вотинов, / П.В. Белявский	Утвержден план реализации концепции, предусматривающий, в том числе график и контрольные сроки проведения мероприятий кампании и лиц, ответственных за достижение планируемых результатов	РП
2.1.3.	Разработка методологии проведения мониторинга и оценки эффективности информационно-коммуникационной кампании	01.08. 2019	01.12. 2019	С.В. Вотинов, / П.В. Белявский	Решение проектного комитета об одобрении методологии проведения мониторинга и оценки эффективности кампании	РП
2.1.	Определены цели, задачи, сроки, механизмы реализации и оценки эффективности кампании		01.12. 2019	С.В. Вотинов, / П.В. Белявский	Аналитический отчет	К
2.2.1.	Определение и проработка условий привлечения организаций-партнеров информационно-коммуникационной кампании, в том числе в электронных средствах массовой информации и социальных сетях	01.06. 2019	01.12. 2019	С.В. Вотинов, / П.В. Белявский	Подготовлены коммерческие предложения партнерам по участию в кампании	РП
2.2.	Заключено не менее 5 соглашений с организациями-партнерами информационно-коммуникационной кампании, в том числе в электронных средствах массовой информации и социальных сетях		15.12. 2019	С.В. Вотинов, / П.В. Белявский	Соглашения о сотрудничестве с организациями-партнерами, устанавливающие обязательства и ответственность сторон	К
2.3.1.	Проведение мероприятий и акций, направленных на популяризацию физкультурных и спортивных мероприятий, Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и вовлечение всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом	01.02. 2019	15.12. 2019	С.В. Вотинов, / Е.В. Брохес	Отчет о проведении мероприятий	РП
2.3.	Проведено не менее 10 мероприятий, / направленных на популяризацию физкультурных и спортивных мероприятий, Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и вовлечение всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом		15.12. 2019	С.В. Вотинов, / Е.В. Брохес	Отчет о проведении мероприятий	К
3.	В 26 муниципальных образованиях Тюменской области действуют центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками	01.01. 2019	25.12. 2019	С.В. Вотинов, / Е.В. Брохес	Аналитический отчет, отчеты муниципальных районов (городских округов)	ВДЛ
3.1.1.	Обеспечение деятельности 34 Центров тестирования (в каждом муниципальном образовании) по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО	01.01. 2019	25.12. 2019	С.В. Вотинов, / Е.В. Брохес	Аналитический отчет, отчеты муниципальных районов (городских округов)	РП
3.1.	Не менее 50% населения, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) (%)		25.12. 2019	С.В. Вотинов, / Е.В. Брохес	Аналитический отчет, отчеты муниципальных районов (городских округов)	К
4.	В спортивные школы Тюменской области поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	01.01. 2019	25.12. 2019	Н.В. Загул, / С.В. Вотинов, / И.В. Чумакова	Отчет об исполнении соглашения	ВДЛ
4.1.1.	Заключение соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Тюменской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	10.01. / 2019	01.03. / 2019	Н.В. Загул, / С.В. Вотинов, / И.В. Чумакова	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РП
4.1.	Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Тюменской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние		01.03. / 2019	Н.В. Загул, / С.В. Вотинов, / И.В. Чумакова	Соглашение между Минспортом России и Тюменской областью	К
5.	В учреждения сферы физической культуры и спорта Тюменской области поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для развития хоккея	01.01. / 2019	25.12. / 2019	Н.В. Загул, / С.В. Вотинов, / И.В. Чумакова	Отчет об исполнении соглашения	ВДЛ
5.1.1.	Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Тюменской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для развития хоккея	10.01. / 2019	01.03. / 2019	Н.В. Загул, / С.В. Вотинов, / И.В. Чумакова	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РП
5.1.	Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Тюменской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для развития хоккея		01.03. / 2019	Н.В. Загул, / С.В. Вотинов, / И.В. Чумакова	Соглашение между Минспортом России и Тюменской областью	К
6.	В учреждения сферы физической культуры и спорта Тюменской области поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для развития футбола	01.01. / 2019	25.12. / 2019	Н.В. Загул, / С.В. Вотинов, / И.В. Чумакова	Отчет об исполнении соглашения	ВДЛ
6.1.1.	Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Тюменской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для развития футбола	10.01. / 2019	01.03. / 2019	Н.В. Загул, / С.В. Вотинов, / И.В. Чумакова	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РП
6.1.	Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Тюменской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для развития футбола		01.03. / 2019	Н.В. Загул, / С.В. Вотинов, / И.В. Чумакова	Соглашение между Минспортом России и Тюменской областью	К
7.	Созданы новые модели компетенций и оценки квалификации работников физической культуры и спорта, ориентированные на удовлетворение потребности в организаторах спортивно-массовой работы на местах, в том числе специалистах центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и профессиональное развитие тренеров организаций спортивной подготовки	10.01. 2019	01.11. 2019	С.В. Вотинов, / М.Н. Паутов, / А.В. Райдер, / Е.В. Брохес	Решение департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, департамента образования и науки Тюменской области	ВДЛ
7.1.1.	Разработка проекта по обучению лиц предпенсионного возраста по направлениям физической культуры и спорта	01.01. 2019	01.08. 2019	С.В. Вотинов, / Н.В. Мазуркевич / М.Н. Паутов,	Проект	РП
7.1.2.	Формирование методики и механизмов обучения инструкторов по спорту, тренеров, добровольного персонала по направлениям, востребованным населением, в том числе с применением дистанционных технологий	10.01. 2019	01.11. 2019	С.В. Вотинов, / М.Н. Паутов, / А.В. Райдер, / Е.В. Брохес	Методические рекомендации, проект типовой программы обучения	РП
7.1.	Утверждение программы обучения инструкторов по спорту, тренеров, добровольного персонала по направлениям, востребованным населением		01.11. 2019	С.В. Вотинов, / М.Н. Паутов, / А.В. Райдер, / Е.В. Брохес	Приказ департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	К
7.2.1.	Проведение мастер-классов по применению современных методик предоставления физкультурно-оздоровительных услуг при взаимодействии с СО НКО, учреждениями сферы физической культуры и спорта , в том числе негосударственного сектора	10.01. 2019	01.11. 2019	С.В. Вотинов, / М.Н. Паутов, / А.В. Райдер, / Е.В. Брохес	Приказ департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	РП
7.2.	Проведено не менее 5 мастер-классов по применению современных методик предоставления физкультурно-оздоровительных услуг при взаимодействии с СО НКО, учреждениями сферы физической культуры и спорта, в том числе негосударственного сектора		01.11. 2019	С.В. Вотинов, / М.Н. Паутов, / А.В. Райдер, / Е.В. Брохес	Аналитический отчет	К
7.3.1.	Проработка моделей эффективного контракта, определяющего критерии и показатели эффективности инструкторов по спорту, тренеров с учетом методических рекомендации Минспорта России о внедрении эффективного контракта, определяющего критерии и показатели эффективности тренеров и иных специалистов системы подготовки спортивного резерва	10.01. 2019	30.12. 2019	С.В. Вотинов, / М.Н. Паутов, / Е.В. Брохес	Приказ департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	РП
7.3.	Осуществлен перевод не менее 75% специалистов на новую модель эффективного контракта, профессиональные стандарты		01.11. 2019	С.В. Вотинов	Отчет государственных (муниципальных ) учреждений сферы физической культуры и спорта	К
8.	В системе подготовки спортивного резерва проведено около 200 спортивных соревнований	01.01. 2019	25.12. 2019	С.В. Вотинов, / Е.В. Брохес	Отчет о реализации ЕКП	ВДЛ
8.1.1.	Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва с учетом	01.01. 2019	25.12. 2019	С.В. Вотинов, / Е.В. Брохес	Отчет организатора спортивных / соревнований	РРП
8.1.	По результатам официальных спортивных мероприятий не менее 37,6% занимающихся на этапах спортивной подготовки имеют спортивные разряды и звания		25.12. / 2019	С.В. Вотинов, / Е.В. Брохес	Аналитический отчет, отчеты муниципальных районов (городских округов) Тюменской области	К
9.	Не менее 95% организаций спортивной подготовки Тюменской области оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки	01.01. 2019	15.12. 2019	С.В. Вотинов, / М.Н. Паутов	Аналитический отчет, отчеты муниципальных районов (городских округов) Тюменской области	ВДЛ
9.1.1.	Разработка и внедрение программ спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	01.01. 2019	15.12. 2019	С.В. Вотинов, / М.Н. Паутов	Приказ департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	РРП
9.1.	Не менее 20 организаций оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки	01.01. 2019	15.12. 2019	С.В. Вотинов, / М.Н. Паутов	Аналитический отчет, отчеты муниципальных районов (городских округов) Тюменской области	РРП
10.	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в Тюменской области в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 66 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 года)	01.01. 2020	15.12. 2020	Д.В. Грамотин	Аналитический отчет, отчеты муниципальных районов (городских округов) Тюменской области	ВДЛ
10.1.1.	Разработка и реализация проекта по формированию мотивации населения (различных возрастных категорий) к здоровому образу жизни, предусматривающего несколько уровней: / - информационно-просветительская работа; / - физкультурно-оздоровительные мероприятия и др.	01.01. 2020	19.04. 2020	С.В. Вотинов, / И.Б. Куликова	Разработка проекта	РРП
10.1.	Проведено не менее 10 мероприятий		15.12. / 2020	С.В. Вотинов, / И.Б. Куликова	Аналитический отчет, отчеты муниципальных районов (городских округов) Тюменской области	К
10.2.1.	Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), средней и старшей возрастных групп, а также инвалидов	01.01. 2020	15.12. 2020	С.В. Вотинов, / Е.В. Брохес	Отчет о реализации ЕКП	РРП
10.2.	Проведено не менее 22 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи	01.01. 2020	15.12. 2020	С.В. Вотинов, / Е.В. Брохес	Отчет о реализации ЕКП	РП
10.3.	Проведено не менее 24 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средней и старшей возрастных групп	01.01. 2020	15.12. 2020	С.В. Вотинов, / Е.В. Брохес	Отчет о реализации ЕКП	РП
10.4.	Проведено не менее 4 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов	01.01. 2020	15.12. 2020	С.В. Вотинов, / Е.В. Брохес	Отчет о реализации ЕКП	РП
10.5.	Проведено 5 многоэтапных фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций, студентов, трудящихся, а также среди семейных команд	01.01. 2020	15.12. 2020	С.В. Вотинов, / Е.В. Брохес	Отчет оператора комплекса ГТО	РП
10.3.1.	Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего подготовку к выполнению нормативов и тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения	01.01. 2020	15.12. 2020	С.В. Вотинов, / Е.В. Брохес	Отчет оператора комплекса ГТО	РП
10.6.	Подготовлен отчет о состоянии физической подготовленности населения, включающий, в том числе данные о показателях развития физической культуры и массового спорта в Тюменской области, доступности спортивной инфраструктуры и результатах прохождения испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)		01.04. 2020	С.В. Вотинов, / Е.В. Брохес, М.Н. Паутов	Аналитический отчет	К
10.4.1.	Организационно-методическое содействие созданию и расширению сети студенческих спортивных клубов и спортивных лиг на базе образовательных учреждений среднего профессионального, высшего образования и спортивных федераций	01.01. 2020	15.12. 2020	С.В. Вотинов, / А.В. Райдер, / М.Н. Паутов	Приказ департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, департамента образования и науки Тюменской области	РП
10.7.	Не менее 100% общего количества профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования имеют студенческие спортивные клубы		15.12. 2020	С.В. Вотинов, / А.В. Райдер, / М.Н. Паутов	Отчет	К
10.5.1.	Реализация мер поддержки СО НКО в сфере физической культуры	01.01. 2020	15.12. 2020	С.В. Вотинов	Аналитический отчет	РП
10.6.1.	Вовлечение представителей общественности (добровольный персонал), СО НКО в формирование и предоставление пакета востребованных физкультурно-оздоровительных услуг населению	01.01. 2020	15.12. 2020	С.В. Вотинов	Аналитический отчет	РП
10.8.	Не менее 37 СО НКО, получили государственную поддержку на оказание общественно полезных услуг в сфере физической культуры и спорта		15.12. 2020	С.В. Вотинов	Аналитический отчет	К
10.7.1.	Обеспечение функционирования клубов массового спорта «Спорт по интересам»	01.01. 2020	15.12. 2020	С.В. Вотинов, / М.Н. Паутов	Аналитические материалы	РП
10.9.	Оказание не менее 5% населения, являющихся членами клуба массового спорта «Спорт по интересам», физкультурно-оздоровительных услуг на льготной основе		15.12. 2020	С.В. Вотинов	Отчет муниципальных районов (городских округов) Тюменской области	К
10.8.1.	Организация и проведение областного форума «Спорт от А до Я» (по блокам: для родительской общественности, работающего населения, пенсионеров; для специалистов отрасли)	01.01. 2020	19.04. 2020	С.В. Вотинов, / И.Б. Куликова, / А.В. Райдер	Разработка программы и плана мероприятий форума	РП
10.10.	Обеспечено участие не менее 3 тыс. человек в форуме		15.12. 2020	С.В. Вотинов	Аналитический отчет	К
10.9.1.	Развитие и поддержка корпоративного спорта среди работающего населения	01.01. 2020	15.12. 2020	С.В. Вотинов, / Е.В. Брохес	Аналитический отчет	РП
10.11.	Предоставление грантовой поддержки не менее 5 предприятиям и организациям различных форм собственности, поощряющих физическую активность населения		15.12. 2020	С.В. Вотинов	Заключение соглашений с предприятиями, организациями различных форм собственности	К
10.10.1.	Организация и проведение производственной гимнастики на местах	01.01. 2020	15.12. 2020	С.В. Вотинов	Приказ департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	РП
10.12.	Не менее 20 предприятий и организаций различных форм собственности внедрили систему производственной гимнастики на местах		15.12. 2020	С.В. Вотинов	Отчет муниципальных районов (городских округов) Тюменской области	К
11.	Запущена информационно-коммуникационная кампания в Тюменской области по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала	10.01. / 2020	01.02. / 2020	С.В. Вотинов, / П.В. Белявский	Приказ департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области	ВДЛ
11.1.1.	Проведение мероприятий, направленных на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО и вовлечение всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом	10.01. / 2020	01.02. / 2020	С.В. Вотинов, / П.В. Белявский	Отчет / Организатора мероприятий	РП
11.1.	Мероприятия информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала, стартовали на территории 26 муниципальных районов (городских округов) Тюменской области		01.02. / 2020	С.В. Вотинов, / П.В. Белявский	Аналитические материалы	К
11.2.1.	Проведение мониторинга для оценки эффективности информационно-коммуникационной кампании	10.01. / 2020	01.02. / 2020	С.В. Вотинов, / П.В. Белявский	Отчет / Организатора мероприятий	РП
11.2.	С учетом результатов мониторинга внесены корректировки в план реализации информационно-коммуникационной кампании		01.02. / 2020	С.В. Вотинов, / П.В. Белявский	Приказ департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области	К
11.3.1.	Разработка концепции создания информационного ресурса «Физическая культура и спорт региона»	10.01. / 2020	01.02. / 2020	С.В. Вотинов	Аналитический отчет	РП
11.3.	Утверждено техническое задание о создании информационного ресурса «Физическая культура и спорт региона»		01.02. / 2020	С.В. Вотинов	Утвержденное техническое задание	К
12.	В 26 муниципальных образованиях Тюменской области действуют центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками	01.01. 2020	25.12. 2020	С.В. Вотинов, / Е.В. Брохес	Аналитический отчет, отчеты муниципальных районов (городских округов)	ВДЛ
12.1.1.	Обеспечение деятельности 34 Центров тестирования (в каждом муниципальном образовании) по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО	01.01. 2020	25.12. 2020	С.В. Вотинов, / Е.В. Брохес	Аналитический отчет, отчеты муниципальных районов (городских округов)	РП
12.1.	Не менее 55% населения, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) (%)		25.12. 2020	С.В. Вотинов, / Е.В. Брохес	Аналитический отчет, отчеты муниципальных районов (городских округов)	К
13.	В спортивные школы Тюменской области поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	01.01. 2020	25.12. 2020	Н.В. Загул, / С.В. Вотинов, / И.В. Чумакова	Отчет об исполнении соглашения	ВДЛ
13.1.1.	Заключение соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Тюменской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	10.01. / 2020	01.03. / 2020	Н.В. Загул, / С.В. Вотинов, / И.В. Чумакова	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РП
13.1.	Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Тюменской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние		01.03. / 2020	Н.В. Загул, / С.В. Вотинов, / И.В. Чумакова	Соглашение между Минспортом России и Тюменской областью	К
14.	В учреждения сферы физической культуры и спорта Тюменской области поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для развития хоккея	01.01. / 2020	25.12. / 2020	Н.В. Загул, / С.В. Вотинов, / И.В. Чумакова	Отчет об исполнении соглашения	ВДЛ
14.1.1.	Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Тюменской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для развития хоккея	10.01. / 2020	01.03. / 2020	Н.В. Загул, / С.В. Вотинов, / И.В. Чумакова	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РП
14.1.	Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Тюменской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для развития хоккея		01.03. / 2020	Н.В. Загул, / С.В. Вотинов, / И.В. Чумакова	Соглашение между Минспортом России и Тюменской областью	К
15.	В учреждения сферы физической культуры и спорта Тюменской области поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для развития футбола	01.01. / 2020	25.12. / 2020	Н.В. Загул, / С.В. Вотинов, / И.В. Чумакова	Отчет об исполнении соглашения	ВДЛ
15.1.1.	Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Тюменской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для развития футбола	10.01. / 2020	01.03. / 2020	Н.В. Загул, / С.В. Вотинов, / И.В. Чумакова	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РП
15.1.	Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Тюменской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для развития футбола		01.03. / 2020	Н.В. Загул, / С.В. Вотинов, / И.В. Чумакова	Соглашение между Минспортом России и Тюменской областью	К
16.	Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 0,1 тыс. инструкторов-методистов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и 0,1 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки	01.02. 2020	15.12. 2020	С.В. Вотинов, / М.Н. Паутов, / А.В. Райдер, / Е.В. Брохес	Приказ департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, отчеты муниципальных районов (городских округов) Тюменской области	ВДЛ
16.1.1.	Проведение обучения по образовательной программе инструкторов по спорту, обеспечивающих организацию спортивно-массовой работы на предприятиях, учреждениях, спортивных сооружениях и физкультурно-оздоровительных клубах	01.02. 2020	01.12. 2020	С.В. Вотинов	Аналитический отчет	РП
16.1.2.	Организация обучения штатных тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку, не имеющих профильного образования	01.02. 2020	01.12. 2020	С.В. Вотинов	Аналитический отчет	РП
16.1.	В организациях, осуществляющих спортивную подготовку, не менее 83% штатных тренеров соответствуют квалификационным требованиями профессиональных стандартов		15.12. / 2020	С.В. Вотинов	Приказ департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	К
16.2.1.	Проведение мастер-классов по применению современных методик предоставления физкультурно-оздоровительных услуг при взаимодействии с СО НКО, учреждениями сферы физической культуры и спорта, в том числе негосударственного сектора	10.01. 2020	15.12. 2020	С.В. Вотинов, / М.Н. Паутов, / А.В. Райдер, / Е.В. Брохес	Приказ департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	РП
16.2.	Проведено не менее 5 мастер-классов по применению современных методик предоставления физкультурно-оздоровительных услуг при взаимодействии с СО НКО, учреждениями сферы физической культуры и спорта, в том числе негосударственного сектора		15.12. 2020	С.В. Вотинов, / М.Н. Паутов, / А.В. Райдер, / Е.В. Брохес	Аналитический отчет	К
16.3.1.	Внедрение моделей эффективного контракта, определяющего критерии и показатели эффективности инструкторов по спорту, тренеров с учетом методических рекомендации Минспорта России о внедрении эффективного контракта, определяющего критерии и показатели эффективности тренеров и иных специалистов системы подготовки спортивного резерва	10.01. 2020	15.12. 2020	С.В. Вотинов, / М.Н. Паутов, / Е.В. Брохес	Приказ департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	РП
16.3.	Осуществлен перевод не менее 80% специалистов на новую модель эффективного контракта, профессиональные стандарты		15.12. 2020	С.В. Вотинов	Отчет государственных (муниципальных ) учреждений сферы физической культуры и спорта	К
17.	В системе подготовки спортивного резерва проведено около 200 спортивных соревнований	01.01. 2020	25.12. 2020	С.В. Вотинов, / Е.В. Брохес	Отчет о реализации ЕКП	ВДЛ
17.1.1.	Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва с учетом	01.01. 2020	25.12. 2020	С.В. Вотинов, / Е.В. Брохес	Отчет организатора спортивных / соревнований	РП
17.1.	По результатам официальных спортивных мероприятий не менее 38,5% занимающихся на этапах спортивной подготовки имеют спортивные разряды и звания		25.12. / 2020	С.В. Вотинов, / Е.В. Брохес	Аналитический отчет, отчеты муниципальных районов (городских округов) Тюменской области	К
18.	Все (100%) организаций спортивной подготовки Тюменской области оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки	01.01. 2020	15.12. 2020	С.В. Вотинов, / М.Н. Паутов	Аналитический отчет, отчеты муниципальных районов (городских округов) Тюменской области	ВДЛ
18.1.1.	Разработка и внедрение программ спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	01.01. 2020	25.12. 2020	С.В. Вотинов, / М.Н. Паутов	Приказ департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	РП
18.1.	Не менее 21 организации оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки	01.01. 2020	25.12. 2020	С.В. Вотинов, / М.Н. Паутов	Аналитический отчет, отчеты муниципальных районов (городских округов) Тюменской области	РП
18.2.	На базе регионального центра спортивной подготовки создано структурное подразделение по координации и методическому обеспечению организаций спортивной подготовки		25.12. / 2020	С.В. Вотинов, / М.Н. Паутов	Приказ департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	К
19.	С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в Тюменской области в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 59 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 года)	01.01. 2021	15.12. 2021	Д.В. Грамотин	Аналитический отчет, отчеты муниципальных районов (городских округов) Тюменской области	ВДЛ
19.1.1.	Реализация проекта по формированию мотивации населения (различных возрастных категорий) к здоровому образу жизни, предусматривающего несколько уровней: / - информационно-просветительская работа; / - физкультурно-оздоровительные мероприятия и др.	01.01. 2021	19.04. 2021	С.В. Вотинов, / И.Б. Куликова	Разработка проекта	РРП
19.1.	Проведено не менее 10 мероприятий		15.12. / 2021	С.В. Вотинов, / И.Б. Куликова	Аналитический отчет, отчеты муниципальных районов (городских округов) Тюменской областиРП	К
19.2.1.	Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), средней и старшей возрастных групп, а также инвалидов	01.01. 2021	15.12. 2021	С.В. Вотинов, / Е.В. Брохес	Отчет о реализации ЕКП	РРП
19.2.	Проведено не менее 22 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей и учащейся молодежи	01.01. 2021	15.12. 2021	С.В. Вотинов, / Е.В. Брохес	Отчет о реализации ЕКП	РП
19.3.	Проведено не менее 24 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средней и старшей возрастных групп	01.01. 2021	15.12. 2021	С.В. Вотинов, / Е.В. Брохес	Отчет о реализации ЕКП	РП
19.4.	Проведено не менее 4физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов	01.01. 2021	15.12. 2021	С.В. Вотинов, / Е.В. Брохес	Отчет о реализации ЕКП	РП
19.5.	Проведено 5 многоэтапных фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций, студентов, трудящихся, а также среди семейных команд	01.01. 2021	15.12. 2021	С.В. Вотинов, / Е.В. Брохес	Отчет оператора комплекса ГТО	РП
19.3.1.	Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего подготовку к выполнению нормативов и тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения	01.01. 2021	15.12. 2021	С.В. Вотинов, / Е.В. Брохес	Отчет оператора комплекса ГТО	РП
19.6.	Подготовлен отчет о состоянии физической подготовленности населения, включающий, в том числе данные о показателях развития физической культуры и массового спорта в Тюменской области, доступности спортивной инфраструктуры и результатах прохождения испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)		01.04. 2021	С.В. Вотинов, / Е.В. Брохес, М.Н. Паутов	Аналитический отчет	К
19.4.1.	Организационно-методическое содействие созданию и расширению сети студенческих спортивных клубов и спортивных лиг на базе образовательных учреждений среднего профессионального, высшего образования и спортивных федераций	01.01. 2021	15.12. 2021	С.В. Вотинов, / А.В. Райдер, / М.Н. Паутов	Приказ департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, департамента образования и науки Тюменской области	РП
19.7.	Не менее 100% общего количества профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования имеют студенческие спортивные клубы		15.12. 2021	С.В. Вотинов, / А.В. Райдер, / М.Н. Паутов	Отчет	К
19.5.1.	Реализация мер поддержки СО НКО в сфере физической культуры	01.01. 2021	15.12. 2021	С.В. Вотинов	Аналитический отчет	РП
	Вовлечение представителей общественности (добровольный персонал), СО НКО в формирование и предоставление пакета востребованных физкультурно-оздоровительных услуг населению	01.01. 2021	15.12. 2021	С.В. Вотинов	Аналитический отчет	РП
19.8.	Не менее 35% услуг предоставляются в рамках сетевого взаимодействия		15.12. 2021	С.В. Вотинов, / А.В. Райдер, / М.Н. Паутов	Аналитический отчет	К
19.6.1.	Не менее 40 СО НКО, получили государственную поддержку на оказание общественно полезных услуг в сфере физической культуры и спорта		15.12. 2021	С.В. Вотинов	Аналитический отчет	К
19.7.1.	Обеспечение функционирования клубов массового спорта «Спорт по интересам»	01.01. 2021	15.12. 2021	С.В. Вотинов, / М.Н. Паутов	Аналитические материалы	РП
19.9.	Оказание не менее 7% населения, являющихся членами клуба массового спорта «Спорт по интересам», физкультурно-оздоровительных услуг на льготной основе		15.12. 2021	С.В. Вотинов	Отчет муниципальных районов (городских округов) Тюменской области	К
19.8.1.	Развитие и поддержка корпоративного спорта среди работающего населения	01.01. 2021	15.12. 2021	С.В. Вотинов, / Е.В. Брохес	Аналитический отчет	РП
19.10.	Предоставление грантовой поддержки не менее 7 предприятиям и организациям различных форм собственности, поощряющих физическую активность населения		15.12. 2021	С.В. Вотинов	Заключение соглашений с предприятиями, организациями различных форм собственности	К
19.9.1.	Организация и проведение производственной гимнастики на местах	01.01. 2021	15.12. 2021	С.В. Вотинов	Приказ департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	РП
19.11.	Не менее 35 предприятий и организаций различных форм собственности внедрили систему производственной гимнастики на местах		15.12. 2021	С.В. Вотинов	Отчет муниципальных районов (городских округов) Тюменской области	К
20.	Не менее 30% населения Тюменской области охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании	10.01. / 2021	15.12. 2021	С.В. Вотинов, / П.В. Белявский	Приказ департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области	ВДЛ
20.1.1.	Проведение мероприятий по популяризации физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО	10.01. / 2021	15.12. 2021	С.В. Вотинов, / П.В. Белявский	Отчет / Организатора мероприятий	РП
20.2.1.	Реализация проектов по вовлечению населения в занятия физической культуры, спорта совместно с компаниями-производителями спортивного инвентаря и одежды		15.12. 2021	С.В. Вотинов, / П.В. Белявский	Аналитические материалы	К
20.3.1.	Проведение мониторинга для оценки эффективности информационно-коммуникационной кампании, проведение социологического опроса	10.01. / 2021	01.12. / 2021	С.В. Вотинов, / П.В. Белявский	Отчет / Организатора мероприятий	РП
20.1.	С учетом результатов мониторинга внесены корректировки в план реализации информационно-коммуникационной кампании		15.12. / 2021	С.В. Вотинов, / П.В. Белявский	Приказ департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области	К
20.2.	Обеспечен запуск информационного ресурса «Физическая культура и спорт региона»		01.12. / 2021	С.В. Вотинов	Аналитический отчет	К
21.	В 26 муниципальных образованиях Тюменской области действуют центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками	01.01. 2021	25.12. 2021	С.В. Вотинов, / Е.В. Брохес	Аналитический отчет, отчеты муниципальных районов (городских округов)	ВДЛ
21.1.1.	Обеспечение деятельности 34 Центров тестирования (в каждом муниципальном образовании) по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО	01.01. 2021	25.12. 2021	С.В. Вотинов, / Е.В. Брохес	Аналитический отчет, отчеты муниципальных районов (городских округов)	РП
21.1.	Не менее 60% населения, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) (%)		25.12. 2021	С.В. Вотинов, / Е.В. Брохес	Аналитический отчет, отчеты муниципальных районов (городских округов)	К
22.	В спортивные школы Тюменской области поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	01.01. 2021	25.12. 2021	Н.В. Загул, / С.В. Вотинов, / И.В. Чумакова	Отчет об исполнении соглашения	ВДЛ
22.1.1.	Заключение соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Тюменской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	10.01. / 2021	01.03. / 2021	Н.В. Загул, / С.В. Вотинов, / И.В. Чумакова	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РП
22.1.	Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Тюменской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние		01.03. / 2021	Н.В. Загул, / С.В. Вотинов, / И.В. Чумакова	Соглашение между Минспортом России и Тюменской областью	К
23.	В учреждения сферы физической культуры и спорта Тюменской области поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для развития хоккея	01.01. / 2021	25.12. / 2021	Н.В. Загул, / С.В. Вотинов, / И.В. Чумакова	Отчет об исполнении соглашения	ВДЛ
23.1.1.	Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Тюменской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для развития хоккея	10.01. / 2021	01.03. / 2021	Н.В. Загул, / С.В. Вотинов, / И.В. Чумакова	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РП
23.1.	Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Тюменской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для развития хоккея		01.03. / 2021	Н.В. Загул, / С.В. Вотинов, / И.В. Чумакова	Соглашение между Минспортом России и Тюменской областью	К
24.	В учреждения сферы физической культуры и спорта Тюменской области поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для развития футбола	01.01. / 2021	25.12. / 2021	Н.В. Загул, / С.В. Вотинов, / И.В. Чумакова	Отчет об исполнении соглашения	ВДЛ
24.1.1.	Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Тюменской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для развития футбола	10.01. / 2021	01.03. / 2021	Н.В. Загул, / С.В. Вотинов, / И.В. Чумакова	Проект соглашения, устанавливающий цель, показатели результативности, размер, порядок предоставления субсидии, а также сроки и порядок предоставления отчетности	РП
24.1.	Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Тюменской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для развития футбола		01.03. / 2021	Н.В. Загул, / С.В. Вотинов, / И.В. Чумакова	Соглашение между Минспортом России и Тюменской областью	К
25.	Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 0,1 тыс. инструкторов-методистов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и 0,2 тыс. тренеров организаций спортивной подготовки	01.02. 2021	15.12. 2021	С.В. Вотинов, / М.Н. Паутов, / А.В. Райдер, / Е.В. Брохес	Аналитический отчет	ВДЛ
25.1.1.	Проведение обучения по образовательной программе инструкторов по спорту, обеспечивающих организацию спортивно-массовой работы на предприятиях, учреждениях, спортивных сооружениях и физкультурно-оздоровительных клубах	01.02. 2021	01.12. 2021	С.В. Вотинов	Аналитический отчет	РП
25.2.1.	Организация обучения штатных тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку, не имеющих профильного образования	01.02. 2021	01.12. 2021	С.В. Вотинов	Аналитический отчет	РП
25.2.	В организациях, осуществляющих спортивную подготовку, не менее 85% штатных тренеров соответствуют квалификационным требованиями профессиональных стандартов		15.12. / 2021	С.В. Вотинов	Приказ департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	К
25.3.1.	Организация и проведение курсов повышения квалификации, практикоориентированных семинаров, мастер-классов и других обучающих мероприятий для инструкторов-методистов по спорту и тренеров	10.01. 2021	15.12. 2021	С.В. Вотинов, / М.Н. Паутов, / А.В. Райдер, / Е.В. Брохес	Приказ департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	РП
25.4.1.	Проведение обучения по типовой образовательной программе инструкторов, обеспечивающих организацию спортивно-массовой работы на предприятиях, учреждениях, спортивных сооружениях и физкультурно-оздоровительных клубах	10.01. 2021	15.12. 2021	С.В. Вотинов, / М.Н. Паутов, / А.В. Райдер, / Е.В. Брохес	Приказ департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	РП
25.5.1.	Организация обучения штатных тренеров организаций, в т.ч. осуществляющих спортивную подготовку, не имеющих профильного образования	10.01. 2021	15.12. 2021	С.В. Вотинов, / М.Н. Паутов, / А.В. Райдер, / Е.В. Брохес	Приказ департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	РП
25.6.1.	Проведение мастер-классов по применению современных методик предоставления физкультурно-оздоровительных услуг при взаимодействии с СО НКО, учреждениями сферы физической культуры и спорта, в том числе негосударственного сектора	10.01. 2021	15.12. 2021	С.В. Вотинов, / М.Н. Паутов, / А.В. Райдер, / Е.В. Брохес	Приказ департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	РП
25.3.	Проведено не менее 5 мастер-классов по применению современных методик предоставления физкультурно-оздоровительных услуг при взаимодействии с СО НКО, учреждениями сферы физической культуры и спорта, в том числе негосударственного сектора		15.12. 2021	С.В. Вотинов, / М.Н. Паутов, / А.В. Райдер, / Е.В. Брохес	Аналитический отчет	К
26.	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 200 спортивных соревнований	01.01. 2021	25.12. 2021	С.В. Вотинов, / Е.В. Брохес	Отчет о реализации ЕКП	ВДЛ
26.1.1.	Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва	01.01. 2021	25.12. 2021	С.В. Вотинов, / Е.В. Брохес	Отчет организатора спортивных / соревнований	РП
26.1.	По результатам официальных спортивных мероприятий не менее 40% занимающихся на этапах спортивной подготовки имеют спортивные разряды и звания		25.12. / 2021	С.В. Вотинов, / Е.В. Брохес	Аналитический отчет, отчеты муниципальных районов (городских округов) Тюменской области	К

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
«Спорт – норма жизни»

Показатели регионального проекта по муниципальным районам (городским округам) Тюменской области

Муниципальный район (городской округ) Тюменской области	Период реализации регионального проекта, год
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), проживающих в Тюменской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, %
Абатский район	106,1	97,5	95,1	93	91,6	90,2	89,3
Армизонский район	99,9	89,2	89,2	89,2	89,3	89,1	89,1
Аромашевский район	73,6	89	90,3	91,6	91,5	92	92
Бердюжский район	87,4	89,1	89,1	89	89,1	89,1	88,8
Вагайский район	110,6	89	89	89	89	89	89
Викуловский район	92,6	89	89	89	89	89	89
Голышмановский район	90,4	91	92	92	92	92	92
Заводоуковский городской округ	105,4	95,1	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5
Исетский район	98	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4
Ишимский район	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9
Город Ишим	87,9	88,8	89	89,2	89,8	89,8	89,9
Казанский район	103,6	89,2	90,5	90,8	92,3	93,1	93,1
Нижнетавдинский район	88,2	88,1	88,2	88,3	88,5	88,7	89
Омутинский район	126,1	89	90	90,8	91,3	91,5	91,6
Сладковский район	97	97	96	96,1	96,2	96,2	96,2
Сорокинский район	91,3	91,6	93,2	93,5	93,5	93,5	93,5
Тобольский район	98,7	89,2	89,2	89,2	89,2	89,2	89,2
Город Тобольск	92,3	90	90	90	90	90	90
Тюменский район	92,1	92	92	92	92	92	92
Город Тюмень	88,2	89	89	89	89	89	89
Уватский район	100	95	94	93	92	91	90
Упоровский район	100,4	94	95	96	97	98	98
Юргинский район	100,5	90	90	90	90	90	90
Город Ялуторовск	91	90,6	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5
Ялуторовский район	94	95	95	95	95	95	95
Ярковский район	85	89,3	89,1	89,3	90,2	89,7	89,6
Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), проживающих в Тюменской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, %
Абатский район	27,6	28,5	33	40,2	48,4	51,4	53,3
Армизонский район	27,3	33,5	40,9	47,3	55,6	58,2	58,9
Аромашевский район	48	37,1	42,8	43,9	50,9	53,3	53,5
Бердюжский район	32,4	36,7	47	48,6	53,5	55,7	59
Вагайский район	10,6	25	33	40	48	51	52
Викуловский район	25,4	30,5	39	45,7	54,1	56	56,5
Голышмановский район	11,5	25	33	40	48	51	52
Заводоуковский городской округ	18,7	26,8	35,3	41,7	49,8	52,7	53,8
Исетский район	16,8	31,1	41,1	46,1	51,1	53,5	55,7
Ишимский район	39,7	39,7	40	45	50	52,5	55
Город Ишим	22,7	26,5	35,1	42,4	51,9	54,6	54,7
Казанский район	25,8	35,3	41,2	48,6	52,4	54,3	56,3
Нижнетавдинский район	32,7	32,8	35,1	41,6	49,6	52,2	52,5
Омутинский район	22,3	28,6	35,6	42,8	50,1	53	53
Сладковский район	31,2	31,4	33,6	40	48,1	51,3	52,1
Сорокинский район	26,2	34,7	40	46,4	57,4	59	61
Тобольский район	24,9	30	40	45	50	52,5	55
Город Тобольск	26,8	29	33	40	48	51	52
Тюменский район	27,7	30	40	45	50	52,5	55
Город Тюмень	14,3	25	33	40	48	51	52
Уватский район	24,4	27,9	33	40	48	51	52
Упоровский район	15,7	25	33	40	48	51	52
Юргинский район	18,3	33,9	43,6	50,1	53,1	55,4	56,4
Город Ялуторовск	20,8	26,8	33,4	40,3	48,1	51	52
Ялуторовский район	24,1	26,2	35,1	45	48,2	52,2	55
Ярковский район	32,8	33,1	39,9	45,6	51,4	52,8	55,7
Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), проживающих в Тюменской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста, %
Абатский район	13,8	14	14,6	17	20,9	21,4	22,5
Армизонский район	3,6	9	13	17	20	21,1	22
Аромашевский район	0,5	9	13	20,3	24,3	23,7	25,7
Бердюжский район	10,4	12,2	16	19,8	23,6	25,7	27,5
Вагайский район	0,9	12,9	13	17	20	21	22
Викуловский район	4,9	12,6	15	18	20	22	23
Голышмановский район	11,1	12	13	17	20	21	22
Заводоуковский городской округ	13,1	16	17,8	21,5	24,2	24,8	25,3
Исетский район	9,7	10,7	16,2	18,8	20,1	22	25
Ишимский район	6,3	10	15	18	20	22	25
Город Ишим	10,2	10,2	14,3	19,2	20	21,4	23,6
Казанский район	0,4	10	15,1	18,1	24,6	26,5	26,9
Нижнетавдинский район	6,5	9	13	17	20	21	22
Омутинский район	6,9	14,3	17,8	19,3	22,2	22,7	24,3
Сладковский район	0	9	13,2	18,1	20,7	21,3	23,4
Сорокинский район	3,8	10	15	19,3	21,6	23,5	24,7
Тобольский район	3,5	9,9	14,8	17,8	19,8	21,7	24,7
Город Тобольск	4,4	9	13	17	20	21	22
Тюменский район	4,8	10	15	18	20	22,5	25
Город Тюмень	7,1	9	13	17	20	21	22
Уватский район	6	9,2	13	17	20	21	22
Упоровский район	7	9	13	17	20	21	22
Юргинский район	5,3	10,4	14,8	17,2	22,4	23,7	24,2
Город Ялуторовск	4,7	9,9	16	19,4	22,8	23,5	23,9
Ялуторовский район	8,3	9	13,2	16,8	19,4	22,6	25
Ярковский район	5,7	10	15	18	20,1	22,1	25,1
Уровень обеспеченности граждан, проживающих в Тюменской области, спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %
Абатский район	74,7	75,3	75,9	77	78,1	78,8	79,3
Армизонский район	81,6	82,2	82,7	83,4	84,1	84,3	84,4
Аромашевский район	109,7	111,3	113,5	115,4	117,6	119,7	121,8
Бердюжский район	111,1	112,1	114,7	119,7	120,9	122,1	123,5
Вагайский район	74,1	75,2	75,8	77,2	78,9	79,9	80,5
Викуловский район	114,9	115,9	116,6	117,4	118,1	118,9	119,7
Голышмановский район	87,7	87,9	88	88	88,1	88,1	88,1
Заводоуковский городской округ	47,8	47,3	48,1	48,1	48,1	48,1	48,1
Исетский район	70,1	69,1	69,3	68,8	69,9	70	70,4
Ишимский район	85,7	86,9	89,1	120,9	120,9	120,9	120,9
Город Ишим	47,4	47,6	48,1	52,9	55	57,2	60
Казанский район	101,8	102,7	103,8	105	106,4	107,5	108,8
Нижнетавдинский район	77,8	79,3	80,5	81,7	82,9	84,2	85,4
Омутинский район	89,1	89,7	90,1	90,5	90,9	91,3	91,7
Сладковский район	129,1	132,2	135,4	138,6	139	141,7	145,9
Сорокинский район	150,9	150,9	150,9	151	151	151,3	151,3
Тобольский район	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7
Город Тобольск	47,2	47,3	47,8	52,2	52,3	52,3	52,4
Тюменский район	54,3	55,6	55,7	57,6	57,8	58,8	59
Город Тюмень	40,4	40,4	40,5	40,5	42,5	44,7	46,7
Уватский район	96,4	95,5	95,1	95,1	95,7	95,6	95,5
Упоровский район	78,2	78,2	78,2	78,6	79,1	79,5	79,9
Юргинский район	112,3	116,8	116,8	116,8	116,8	116,8	116,8
Город Ялуторовск	46,8	46,8	48,2	48,4	48,4	48,4	48,4
Ялуторовский район	92	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5
Ярковский район	87,5	89,1	90,8	92,5	93	92,3	92
Доля занимающихся Тюменской области по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, %
Абатский район
Армизонский район
Аромашевский район
Бердюжский район
Вагайский район
Викуловский район
Голышмановский район	3,4	50	60	70	80	90	100
Заводоуковский городской округ
Исетский район
Ишимский район
Город Ишим
Казанский район
Нижнетавдинский район
Омутинский район
Сладковский район
Сорокинский район
Тобольский район
Город Тобольск
Тюменский район	100	100	100	100	100	100	100
Город Тюмень	56,1	60,4	66,7	75	83,3	91,7	100
Уватский район
Упоровский район
Юргинский район
Город Ялуторовск
Ялуторовский район	100	100	100	100	100	100	100
Ярковский район

МЕТОДИКА
 расчета дополнительного показателя регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, %
5.	Дз = Чзсп/Чз х 100, где, / Дз - доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта; / Чзсп – численность занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №5-ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку»; / Чз – численность занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №5-ФК / «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку»	Численность занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта; / Численность занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта	Форма № 5-ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку», приказ Росстата от 22.11.2017 № 773 (ред. от 14.12.2018)	Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области	По Тюменской области; / по муниципальным районам (городским округам) Тюменской области	Годовая